## 变更任务01
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：01
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 拆除空气计量井东侧3，4序原有空气管道25米，需贵司合理设计运送方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.03.19
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务02
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：02
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 将D630管48米及弯头从料区倒至鼓风机房前，需贵司合理设计运送方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.03.20
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务03
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：03
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 鼓风机房西3，4序空气管道D630安装完毕，因管道过电缆沟时与电缆交叉距离太近，项目部要求贵司需拆除已装管道，吊出管沟重新深挖管沟。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.03.21
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务04
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：04
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 3月24日夜，厂区溢水管沟抽水 清淤泥，需贵司合理安排相关人员进行清理。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.03.25
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务05
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：05
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 将料区管料及配件二倒送到一、二序生化池和曝气池间，需贵司合理设计施工方案及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.03.25
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务06
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：05
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 切割1#泵房配电室基坑内的D1220 301管线以及洒落在基坑里的泥土，需贵司合理设计施工方案及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.02
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务07
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 请贵司将厂区内所有供水井、中水井以及消防井里的渣土或淤泥都清理干净，并将旧阀门拆除，换成新阀门。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.03
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务08
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：08
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 因厂区停电、溢水，污泥窜入3，4序鼓风机房前空气管沟及管道内，再次拆除该管道，冲洗管道。需贵司根据现场情况合理设计施工方案进行施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.03.22
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务09
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：09
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 因场地环境限制，需要定期清理工程废料，泥土，及污垢。需贵司根据现场情况合理安排人员调度进行施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.10
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务10
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：10
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 根据需要从D1420里往外抽D1220及D630的管材，请贵司合理安排机械进行材料转运。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.10
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务11
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：11
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 根据场地现场需求现要求拆除空气计量井西侧原1，2序空气管，请贵司合理设计方案进行施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.11
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务12
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：12-1
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 因送料单位17米大拖车无法驶入料区，只得将管材卸在厂北门附近。需贵司自行安排合适的机械设备运送材料至目标场地。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.15
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务13
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：13
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 因安装6列序生化池排空管，图纸设计有变更与场地不符，需贵司自行安排安装方案。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.18
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务14
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：14
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 移污泥浓缩池202-3南侧水泥管，根据现场情况需贵司自行设计方案进行施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.20
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务15
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：15
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 修复沟机碾压致使细格栅反冲洗供水与自来水管接驳处断裂，抽水、清泥、修复，根据现场情况需贵司自行设计方案进行施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.23
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务16
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：16
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 乙酸钠加药间西侧105供水井旁因载重车辗轧，312与212接驳处开裂，根据现场情况需贵司自行设计方案进行施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.25
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务17
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：17
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 将P38旁监测站供水管拆除，临时管安装正式管De32，根据现场情况需贵司自行设计方案进行施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.26
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务18
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：18
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 由于掏挖2序列曝气池东北侧空气管沟污泥，接驳空气管，需要贵司自行合理设计安装方案及施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.04.27
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务19
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：19
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 需贵司将将5，6序生化池西侧堆放水泥管移堆到4序生化池西侧。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理安装和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.05.04
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务20
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：20
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 切割1，2序列生化池301，303管线，根据现场情况需贵司自行设计方案进行施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.05.05
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务21
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：21
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 由于总包在施工过程中将1，2序临时污泥管挖漏需进行修补，根据现场情况贵司自行设计方案进行施工及修补。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.05.07
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务22
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：22
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 需贵司向料场往1，2序倒送管材
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.05.10
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务23
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：23
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 将除臭间旁利余保温管料收集搬运到4序二沉池防腐区，根据现场情况贵司自行设计方案进行转移和调配。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.05.14
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务24
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：24
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 因一号污泥泵房配电室西移与原图不符，需贵司合理设计方案将2018年9月份安装的泵房与曝气池之间的301管线D1420和D1220各12米拆除，吊出。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.05.20
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务25
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：25
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 因安装1号曝气池与泵房间的301管线D1420管，与现场场地实际情况不符，需贵司设计合理安装方案及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.05.21
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务26
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：26
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 因安装一号泵房与一号曝气池之间的301管线D1220管，材料管材与现场场地实际情况不符，需贵司设计合理安装方案及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.05.22
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务27
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：27
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 开挖6序曝气池东侧301管沟，需贵司合理安排工程机械及人员调度
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.06.08
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务28
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：28
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 从601-1生化池西侧拉混泥土管至高密和V滤之间的廊道，需贵司合理设计安装方案及施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.06.19
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务29
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：29
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 为除臭管掏污泥，需贵司合理安排人员调配及施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.06.22
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务30
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：30
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 拆除空气计量井东侧原有旧管道D630，根据现场情况贵司自行设计方案进行施工和调配。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理施工和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.06.28
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务31
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：31
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 将601-1生化池西侧混泥土管运至高密南侧，需贵司合理设计施工方案。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.01
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务32
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：32
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 将V滤东北角往１号水源热泵间供回水D219管从D2020管项部接入点拆除，移到半径以下部位。需贵司合理设计施工方案及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.06
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务33
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：33
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 回填V滤东北角坑槽，需贵司合理安排人员调度及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.08
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务34
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：34
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 将D1420管材84米从108-4-5 108-5间运送到1，2序曝气池东侧,需贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.08
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务35
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：35
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 因沉砂池东北角，污泥回流管，D325接驳，污泥大量溢出,造成场地污染，需贵司合理设计方案进行清理及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.12
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务36
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：36
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 污泥脱水机房东北角下污水管，挖机配合清淤。需贵司合理设计方案进行清理及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.13
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务37
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：37
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 拆除空气计时井东侧5序曝气管D630，根据现场实际情况需贵司合理设计方案进行操作及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.15
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务38
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：38
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | V滤反冲洗间门外追加D630流量计一个，波纹补偿器一个抽水清渣土，根据现场实际情况需贵司合理设计方案进行操作及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.18
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务39
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：39
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 切割2序曝气池回流渠及闷井钢筋，根据现场实际情况需贵司合理设计方案进行操作及施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况为准，合理调配和施工。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.19
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务40
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：40
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 为躲避1-2序曝气池间水泥管PN2#污泥泵房D1420管需上返1米后又返回原标高度造成施工不便，需贵司合理设计方案进行施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.07.26
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务41
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：41
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 深水泵房中水出口，需将原为PE管变更为钢管，拆除PE管，请贵司合理设计方案进行施工
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.08.02
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务42
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：42
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 313泵出口PE管爆裂维修，请贵司合理设计方案进行施工及维修
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.08.16
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务43
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：43
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 项目部购进DN300水泥管 110根×2.4米 DN400水泥管 40根×2.4米
分别卸在1，2，3，号污泥泵房东侧及高密南侧
请贵司合理设计装卸方案及施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.08.18
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务44
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：44
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 接驳高密和二层加药间PE管，根据现场情况请贵司合理设计方案及施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.08.19
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务45
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：45
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | PN2井去泵房管沟坍塌严重，普通机械无法满足现场实际情况需要，请贵司合理设计工程方案及施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.08.30
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务46
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：46
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳市北部污水处理厂提标升级改造厂区管线工程芳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 703配电室东侧开挖自来水管沟，入户保温管被破坏，修得保温管，
请贵司合理设计操作方案及施工。
签证内容及要求 | 以现场实际情况施工，合理调配和运用。
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.09.03
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务47
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：47
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 为修复乙酸钠加药管抽水清泥渣，方便现场施工，需贵司自行合理安排人员及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.09.05
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务48
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：48
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 修理二层加药间PVC管，根据现场情况需贵司自行合理安排人员维修及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.09.07
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务49
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：49
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 吊装6序曝气池东侧301管时由于现场环境限制无法运送大口径材料，需贵司合理设计运送方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.09.09
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务50
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：50
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 疏通接驳高密二、三序加药管，需贵司合理设计安装方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.09.16
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务51
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：51
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 需向V滤南侧支送混泥土管，请贵司合理设计运送方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.09.22
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务52
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：52
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 切割6序曝气池回流渠孔及闷井钢筋，需贵司合理设计安装方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.10.07
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务53
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：53
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 从601-1生化池往综合楼运送混泥土管，请贵司合理设计运送方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.10.16
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务54
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：54
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 运行二车间东侧原采暖管，de63 PPR管被过往挖机轧断，修复、抽水、清泥
请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.11.01
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务55
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：55
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 连接高密和提升泵房西侧采暖管入户，共4处。请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.11.04
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务56
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：56
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 从601-1搬运混泥土管到高密北侧，请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.11.05
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务57
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：57
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 制作更换SF3三通，根据现场情况请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.11.06
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务58
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：58
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 前格栅去老仓库，采暖管需追加阀门，请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.11.09
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务59
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：59
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 安装铺设从10-30至203-1的采暖爱 D32 120米
De32 PE管中水70米 抽水、清淤泥。需贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表：
签收日期：2019.11.14
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务60
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：60
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 由于乙酸钠去往生化池601-2 601-3被后期别家施工挖坏，需要重新修复，请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2018.11.18
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务61
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：61
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 连接205办公车间采暖管，请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.11.28
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务62
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：062
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 寻找601-1乙酸钠加药入池阀门，请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.12.01
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务63
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：63
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 重新开挖寻找1序乙酸钠加药管不通故障，请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2018.12.06
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 变更任务64
变更（任务）通知单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：64
项目名称 | 沈阳市北部污水处理厂提标升级改造工程 | 项目编码
分包合同名称 | 《沈阳北部污水处理厂提标改造厂区管线工程劳务分包合同》
分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
变更类型 | □现场签证 □设计变更 □其他（应注明）
变更提出单位 | □项目部 □业主单位 □总包单位 □分包单位 □其他（应注明）
变更事由或依据 | 从105井至120进De６００混泥土排水管共６４米安装，根据现场需求现需将2018年7月18日安装的在此线以南6米处同量同径同材管线废除。，请贵司合理设计方案及施工
签证内容及要求 | 以现场情况为准，合理运作及施工
附件
项目建造总监 |  | 项目技术总监
项目商务总监 |  | 项目经理
分包单位签收回执：
我司同意按贵司上述指令要求进行工程实施。
分包代表： 签收日期：2019.12.06
经理部工程管理部（预计金额超2万就更签证）
注：本表一式二份，项目和分包单位名存一份。

## 现场签证01-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：01-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第01（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
拆除空气计量井东侧3，4序原有空气管道25米
材料：氧气，乙炔180元，每个工400元*2=800元 共计980元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年3月19日
变更、索赔原因/依据：变更任务01
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证02-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：02-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第02（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
将D630管48米及弯头从料区倒至鼓风机房前
12吨随车吊半个台班700元
人工：1.5个 600元，共计：1300元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年3月22日
变更、索赔原因/依据：变更任务02
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证03-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：03-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第001（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
鼓风机房西3，4序空气管道D630安装完毕，因管道过电缆沟时与电缆交叉距离太近，项目部要求拆除已装管道，吊出管沟重新深挖管沟。D630 48米，弯头3个。一装一拆，乘以2倍。
1.6-73 420.52×4.8×2=4036.99元
2.借5-1233 206.42×3×2=1238.52元
1+2=4036.99+1238.52=5275.51元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年3月23日
变更、索赔原因/依据：变更任务001。
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证04-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：04-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第04（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
3月24日夜，厂区溢水
管沟抽水 清淤泥 1600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年3月25日
变更、索赔原因/依据：变更任务04。
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证04-2
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：04-2（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第04（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
厂区溢水
管沟抽水 清淤泥 1600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年3月26日
变更、索赔原因/依据：变更任务04。
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证04-3
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：04-3（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第04（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
抽水清淤（二序北侧）
人工：3个 1200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年3月31日
变更、索赔原因/依据：变更任务04。
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证04-4
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：04-4（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第04（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理马路污泥
人工：4个 1600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月2日
变更、索赔原因/依据：变更任务04。
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证05-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：05-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第05（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
将料区管料及配件二倒送到一、二序生化池和曝气池间，加点3小时
机械 35T吊车 1.5个台班 3000元
35T 吊车 1.5个台班 3000元
20个板车 1.5个台班 1500元
人工：4.5个 1800元 共计：9300元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年3月27日
变更、索赔原因/依据：变更任务05。
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证06-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：06-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第04（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
切割1#泵房配电室基坑内的D1220 301管线以及洒落在基坑里的泥土。
材料：氧气 乙炔 100元
人工：2个 每个人工400元 = 800元
机械：25T吊车2小时 400元
共计：1300元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月4日
变更、索赔原因/依据：变更任务06。
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
计量井3，4序管沟抽水清淤
人工：3个 每个人工400元 共计： 1200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月5日
变更、索赔原因/依据：变更任务07。
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-10
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-10（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理SF3井泥土，渣土抽水
人工3个 1200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月23日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-11
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-11（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理6序曝气池闷井泥土、抽水
挖机一个台班 2000元
人工3个 1200元 共3200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年10月05日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-12
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-12（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理2F5井泥土、抽水
人工3.5个 1400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年10月23日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-13
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-13（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理2F5井泥土、抽水
人工3.5个 1400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年10月26日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-14
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-14（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理SF3井淤泥 渣土
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月7日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-15
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-15（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理XF19井
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月17日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-16
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-16（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理2F12井
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月19日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-17
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-17（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理XF15井
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月20日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-18
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-18（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理XF2井
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月21日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-19
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-19（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理2F2井 2F3井
人工4个 1600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月23日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-2
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-2（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
掏挖鼓风机房前3，4序管沟淤泥
挖机一个台班 2000元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月9日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-20
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-20（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理2F8井南侧补水管深坑泥圭，并修复漏点
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月24日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-21
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-21（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
寻找沉砂北侧循环水阀门
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月28日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-3
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-3（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第7（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
除磷池外排水管沟抽水
人工：2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年5月9日
变更、索赔原因/依据：变更任务7
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-4
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-4（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第7（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理SF4#淤泥
人工3个 1200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年6月24日
变更、索赔原因/依据：变更任务7
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-5
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-5（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
2序曝气池闷井抽水，清淤泥
人工8个 3200元
挖机半个台班 1000元
共4200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年8月5日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-6
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：7-6（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第7（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理SF4井泥渣
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年8月28日
变更、索赔原因/依据：变更任务7
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-7
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-7（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理6序曝气池东侧301管污、抽水
人工9个 3600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月8日-10日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-8
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-8（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理SF6井房污泥，渣土和抽水
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月17日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证07-9
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：07-9（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第07（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理12-60井泥土，抽水
人工3.5个 1400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月19日
变更、索赔原因/依据：变更任务07
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证08-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：08-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第08（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
因厂区停电、溢水，污泥窜入3，4序鼓风机房前空气管沟及管道内，再次拆除该管道，冲洗管道。材料：氧气，乙炔 300元。机械：35T一个台班2000元。人工：6个 2400元。共计：4700元。工量以工价换算。一装一拆，乘以2倍。1. 6-73 420.52×4.8 ×2=4036.99元 2. 借5-1235 206.42×3×2=1238.52元
3.清水冲洗管道内外 2个人工，每个工400元，400×2=800元 1+2+3=4036.99+1238.52+800=6075.51元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年3月24日
变更、索赔原因/依据：变更任务08
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证09-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：09-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第09（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
清理二纬路泥土
3个工 1200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月11日
变更、索赔原因/依据：变更任务09
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证10-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：10-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第10（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
配合叉车从D1420里往外抽D1220及D630的管材
人工：3个 1200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月12日
变更、索赔原因/依据：变更任务10
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证11-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：11-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第11（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
拆除空气计量井西侧原1，2序空气管
材料：氧气 乙炔 100元
人工：2个 800元 共计：900元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月13日
变更、索赔原因/依据：变更任务11
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证12-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：12-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第12（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
因送料单位17米大拖车无法驶入料区，将管材卸在厂北门附近。今天雇35T吊车两个台班，20T板车一个台班，转运此管材至喷砂除锈料区
机械：35T吊2个台班 4000元 20个板车1个台班 1000元 人工4个 1600元 共计：6600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月17日
变更、索赔原因/依据：变更任务12
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证13-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：13-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第13（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
安装6序生化池排空管，与图纸设计有变更 DN500增加管材12米 制作90°弯头２个 45°弯头１个 ５序生化池排空管有变更DN500制作 45°弯头４个
工量及工价换算 ６序D530 12米 90°弯头2个 45°弯头2个1.6-72 349.86×1.2=419.83元 2. 借5-7165 436.96×3=1309.8 3.借5-1235 206.42×3=619.26元 1+2+3=419.83+1309.8+619.26=2348.89元 5序45°弯头4个 1.借5-1165 436.4×4=1746.4元 2.借5-1235 206.4×4=825.6元 1+2=1746.4+825.6=2572元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月20日
变更、索赔原因/依据：变更任务13
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证14-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：14-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第14（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
移污泥浓缩池202-3南侧水泥管
机械：随车吊一个台班 另加点3小时 1700元
人工：3个 1200元 共计：2900元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月22日
变更、索赔原因/依据：变更任务14
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证15-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：15-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第15（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
修复沟机碾压致使细格栅反冲洗供水与自来水管接驳处断裂，抽水、清泥、修复
人工：2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月24日
变更、索赔原因/依据：变更任务15
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证16-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：16-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第16（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
乙酸钠加药间西侧105供水井旁因载重车辗轧，312与212接驳处开裂，抽水、清泥、修复
人工：3个 1200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月27日
变更、索赔原因/依据：变更任务16
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证17-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：17-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第17（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
将P38旁监测站供水管拆除，临时管安装正式管
De32 100米
人工：2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月28日
变更、索赔原因/依据：变更任务17
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证18-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：18-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第18（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
掏挖2序列曝气池东北侧空气管沟污泥，接驳空气管
机械：钩机台班一个 2000元
人工：2个人工 2400元
共：4400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年4月29日
变更、索赔原因/依据：变更任务18
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证19-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：19-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第19（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
将5，6序生化池西侧堆放水泥管移堆到4序生化池西侧
机械：随吊车一个台班 1300元
人工：3个 1200元
共2500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年5月5日
变更、索赔原因/依据：变更任务19
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证20-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：20-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第20（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
切割1，2序生化池301，303管线 育板共5块
材料：氧气 乙炔 200元
人工：3个 1200元
共：2200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年5月6日
变更、索赔原因/依据：变更任务20
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证21-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：21-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第21（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
总包将1，2序临时污泥管挖漏修补
人工：2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年5月8日
变更、索赔原因/依据：变更任务21
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证22-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：22-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第22（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
料场往1，2序倒送管材
机械：35T×2共2个台班 4000元 20T拖车一个台班 1000元
人工：3个人工 1200元 共计：6200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年5月12日
变更、索赔原因/依据：变更任务22
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证23-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：23-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第23（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
将除臭间旁利余保温管料收集搬运到4序二沉池防腐区
人工 1.5个 600元
随车吊半个班 650元
共1250元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年5月16日
变更、索赔原因/依据：变更任务23
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证24-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：24-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第24（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
因一号污泥泵房配电室西移与原图不符，2018年9月份安装的泵房与曝气池之间的301管线D1420和D1220各12米拆除，吊出。由于应急管道阻碍，吊装半径过大，只能用70吨以上吊车。
70T吊车半个班 1800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年5月22日
变更、索赔原因/依据：变更任务24
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证25-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：25-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第25（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
安装1号曝气池与泵房间的301管线D1420管， 由于应急管道阻碍，吊装半径过大，只能用70吨以上吊车。
70吨吊车一个班 3500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年5月23日
变更、索赔原因/依据：变更任务25
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证26-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：26-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第26（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
安装一号泵房与一号曝气池之间的301管线D1220管，由于应急管道阻碍，吊装半径过大，只能用70吨 以上吊车。
70吨吊车一个班 3500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年5月24日
变更、索赔原因/依据：变更任务26
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证27-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：27-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第27（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
租小松PC220挖机开挖6序曝气池东侧301管沟
一个台班 2000元
挖机进出厂费 800元
共2800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年6月10日
变更、索赔原因/依据：变更任务27
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证28-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：28-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第28（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
从601-1生化池西侧拉混泥土管至高密和V滤之间的廊道
随吊车台班一个 1300元
人工：3个 1200元
共：2500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年6月22日
变更、索赔原因/依据：变更任务28
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证29-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：29-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第29（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
为除臭管掏污泥
挖机一个台班 1000元
人工6个 2400元
共3400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年6月23日
变更、索赔原因/依据：变更任务29
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证30-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：30-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第30（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
拆除空气计量井东侧原有旧管道D630共60米
氧气 乙炔两套 300元
人工3个 1200元
共1550元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年6月30日
变更、索赔原因/依据：变更任务30
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证31-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：31-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第31（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
将601-1生化池西侧混泥土管运至高密南侧
随车吊一个台班 1300元
人工3个 1200元
共2500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月3日
变更、索赔原因/依据：变更任务31
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证32-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：32-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第32（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
将V滤东北角往１号水源热泵间供回水D219管从D2020管项部接入点拆除，移到半径以下部位。
挖机半个台班 1000元
抽水清渣土人工2个 800元
氧气乙炔200元 切割、组对、焊接 人工6个 2400元 共4400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月8日
变更、索赔原因/依据：变更任务32
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证33-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：33-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第33（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
回填V滤东北角坑槽
铲车2小时 300元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月9日
变更、索赔原因/依据：变更任务33
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证34-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：34-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第34（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
将D1420管材84米从108-4-5 108-5间运送到1，2序曝气池东侧
35T吊车2个台班 4000元
20T板车1个台班 1000元
人工10个 1200元 共6200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月10日
变更、索赔原因/依据：变更任务34
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证35-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：35-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第35（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
沉砂池东北角，污泥回流管，D325接驳，污泥大量溢出，挖机配合清泥。
挖机一个台班 2000元
人工4个 1600元
共3600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月14日
变更、索赔原因/依据：变更任务35
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证36-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：36-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第36（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
污泥脱水机房东北角下污水管，挖机配合清淤
挖机一个台班 2000元
人工3个 1200元
共2200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月15日
变更、索赔原因/依据：变更任务36
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证37-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：37-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第37（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
拆除空气计时井东侧5序曝气管D630 30米
氧气 乙炔 200元
人工2个 800元
共1000元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月16日
变更、索赔原因/依据：变更任务37
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证38-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：38-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第38（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
V滤反冲洗间门外追加D630流量计一个，波纹补偿器一个
抽水清渣土
人工3个 1200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月20日
变更、索赔原因/依据：变更任务38
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证39-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：39-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第39（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
切割2序曝气池回流渠及闷井钢筋
氧气乙炔 200元
人工2个 800元
共1000元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月20日
变更、索赔原因/依据：变更任务39
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证40-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：40-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第40（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
为躲避1-2序曝气池间水泥管PN2#污泥泵房D1420管需上返1米后又返回原标高，共4个45°弯头。
制作并安装4个45°弯头 D1420 45°弯头4个 相当于2个90°弯头
量价转换 1. 借5-1183 1095.46×2=2180.92元 2. 借5-1253 534.71×2=1069.42元
1+2=2180.92+1069.42=3250.34元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年7月28日
变更、索赔原因/依据：变更任务40
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证41-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：41-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第41（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
深水泵房中水出口，原为PE管变更为钢管，拆除PE管
人工2个 800元
预制成形PE管废置
人工6个 2400元 共3200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年8月4日
变更、索赔原因/依据：变更任务41
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证42-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：42-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第42（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
313泵出口PE管爆裂维修
挖机半个台班 1000元
人工6个 2400元
共3400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年8月18日
变更、索赔原因/依据：变更任务42
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证43-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：43-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第43（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
项目部购进DN300水泥管 110根×2.4米 DN400水泥管 40根×2.4米
分别卸在1，2，3，号污泥泵房东侧及高密南侧
随车吊一个台班 1300元
人工3个工 1200元 共2500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年8月20日
变更、索赔原因/依据：变更任务43
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证44-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：44-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第44（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
接驳高密和二层加药间PE管
人工6个 2400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年8月21日
变更、索赔原因/依据：变更任务44
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证45-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：45-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第45（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
PN2井去泵房管沟坍塌严重，吊装半径太大，租用70吨吊
70吨一个台班 3500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月1日
变更、索赔原因/依据：变更任务45
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证46-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：46-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第46（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
703配电室东侧开挖自来水管沟，入户保温管被破坏，修得保温管
人工4个 1600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月4日
变更、索赔原因/依据：变更任务46
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证47-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：47-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第47（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
9月6日、7日为修复乙酸钠加药管抽水清泥渣
挖机半个台班 1000元
人工4个 1600元
共2600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月6日
变更、索赔原因/依据：变更任务47
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证48-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：48-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第48（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
修理二层加药间PVC管
人工3个 1200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月8日
变更、索赔原因/依据：变更任务48
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证49-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：49-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第49（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
吊装6序曝气池东侧301管，由于污泥泵房阻碍，吊装半径过大，租用70吨吊车
70吨吊车台班一个 3500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月11日
变更、索赔原因/依据：变更任务49
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证50-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：50-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第50（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
疏通接驳高密二、三序加药管
人工6个 2400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月18日
变更、索赔原因/依据：变更任务50
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证51-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：51-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第51（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
V滤南侧支送混泥土管
随车吊台班一个 1300元
人工3个 1200元
共2500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年9月24日
变更、索赔原因/依据：变更任务51
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证52-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：52-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第52（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
切割6序曝气池回流渠孔及闷井钢筋
氧气乙炔 200元
人工2个 800元
共1000元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年10月09日
变更、索赔原因/依据：变更任务52
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证53-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：53-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第53（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
从601-1生化池往综合楼运送混泥土管
随车吊台班一个 1300元
人工3个 1200元
共2500元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年10月18日
变更、索赔原因/依据：变更任务53
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证54-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：54-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第54（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
运行二车间东侧原采暖管，de63 PPR管被过往挖机轧断，修复、抽水、清泥
挖机半个台班 1000元
人工3个 1200元
共2200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月2日
变更、索赔原因/依据：变更任务54
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证55-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：55-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第55（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
11月5日至6日，连接高密和提升泵房西侧采暖管入户，共4处
挖机1.5个台班 3000元
人工6个 2400元
共5400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月6日
变更、索赔原因/依据：变更任务55
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证56-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：56-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第56（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
从601-1搬运混泥土管到高密北侧
随车吊半个班 650元
人工1.5个 600元
共计1250元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月7日
变更、索赔原因/依据：变更任务56
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证57-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：57-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第57（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
制作更换SF3三通
人工2个 800元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月8日
变更、索赔原因/依据：变更任务57
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证58-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：58-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第58（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
前格栅去老仓库，采暖管追加阀门
挖机一个台班 2000元
人工3个 1200元
共3200元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月11日
变更、索赔原因/依据：变更任务58
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证59-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：59-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第59（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
安装铺设从10-30至203-1的采暖爱 D32 120米
De32 PE管中水70米 抽水、清淤泥
挖机1个台班 2000元
人工5个 2000元 共4000元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月16日
变更、索赔原因/依据：变更任务59
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证60-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：60-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第60（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
由于乙酸钠去往生化池601-2 601-3被后期别家施工挖坏，需要重新修复
挖机半个台班 1500元
人工3个 1200元
共2700元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月20日
变更、索赔原因/依据：变更任务60
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证61-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：61-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第61（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
连接205办公车间采暖管
挖机一个台班 2000元
人工4个 1600元
共3600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年11月30日
变更、索赔原因/依据：变更任务61
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证62-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：62-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第62（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
寻找601-1乙酸钠加药入池阀门
挖机半个台班 1000元
人工1个 400元
共1400元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年12月3日
变更、索赔原因/依据：变更任务62
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证63-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：63-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第63（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
重新开挖寻找1序乙酸钠加药管不通故障。
挖机一个台班 2000元
人工4个 1600元
共3600元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年12月8日
变更、索赔原因/依据：变更任务63
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。

## 现场签证64-1
现场签证单 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3
编号：64-1（水）
项目名称 | 沈阳北部污水处理厂提标改造工程项目厂区管网工程 | 项目编码
分包工程名称 | 沈阳北部污水处理厂提升项目厂区管网工程 | 分包单位名称 | 北京兴地百佳建设工程有限公司
签证依据 | 依据《变更（任务）通知单》 （第64（水/电/风/其他）号）
签证原因 | □设计质量 □现场管理 □其他（应注明）
变更、索赔内容及费用：
（附工程指令单、完工照片、费用清单等）
从105井至120进De６００混泥土排水管共６４米安装。2018年7月18日安装的在此线以南6米处同量同径同材管线废除。
1. 6-378 367.6×6.4=2352.64元 2.借5-807 275.09×0.64=175.23元
1+2=2352.64+175.23=2527.87元
分包单位负责人：郑明 日期：2019年12月8日
变更、索赔原因/依据：变更任务64
项目工长：经核实，以上数量均为现场实际施工量。 （签字） 日期：
费用审核：
审核后金额 元（详见费用明细单）
项目商务总监：经核实，金额准确无误。（签字） 日期：
确认金额 元。
项目经理：情况属实，经核实，事实及金额无误。（签字） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部商务分管领导审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部执行总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
经理部总经理审核意见：
（单项结算金额2万元以上） 日期：
附件 | 1
2
注：1、变更签证/索赔资料较多时，可以另行编制预算资料，作为本表的附件资料；
2、本表一式贰份，项目和分包单位各存壹份。